

**ПАПКА ПРОЕКТА/МЕРОПРИЯТИЯ**

**«Межфакультетский квиз среди первокурсников 2022»**

**20.06.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Направление проекта/мероприятие (выданное):** Проектный комитет | |
| **Проект/мероприятие:** Межфакультетский квиз среди первокурсников 2022 | |
| **ФИО руководителя(-ей) проекта/мероприятия:** Бойко Константин Витальевич | |
| **E-mail:** admin@admin.ru | **Моб.телефон:** 79777447542 |
| **Цели проекта/мероприятия:**  1. Привлечение студентов первого курса к участию в университетских мероприятиях.  2. Популяризация структурного подразделения университета «Совет обучающихся» среди студентов первого курса.  3. Учреждение мероприятия «Межфакультетский квиз среди первокурсников» как ежегодного с последующим переходом памятного приза. | |
| **Концепция проекта/мероприятие:** Проект состоит из нескольких этапов.  Первый этап – Подготовительный, который представляет собой:  а) Определение концепции мероприятия, его структуры;  б) Сбор рабочей группы, разделение обязанностей;  в) Продумывание количества участников команды, поиск ответственных лиц для формирования команды;  г) Правка дизайна мероприятия;  д) Разработка переходящего приза за 1 место;  е) Написание постов о начале мероприятия, о прошлом квизе(дайджест);  ж) Поиск спонсоров.  Второй этап – Основной, который включает в себя:  а) выкладывание постов в социальные сети;  б) проведение онлайн/оффлайн встреч с командой для решения вопросов.  Суть мероприятия заключается в проведении интеллектуальной игры и в выявлении победителей и призёров, популяризации Совета обучающихся в кругу первокурсников.  Третий этап - заключительный. Его целью является проведение самого квиза, подведение итогов, вручения призов и памятных сувениров. | |
| **Целевая аудитория, количество участников:** 80 | |
| **Место проведения проекта/мероприятия:** МАЗ Миусского учебного корпуса. | |
| **СТРУКТУРА ПРОЕКТА/МЕРОПРИЯТИЯ** | |
| ***Процесс 1:*** Подготовка проекта  *Результат:* В установленные сроки реализовать полную подготовку к мероприятию.  *Задачи/Действия:*  • Набор организаторов (20.08.22 – 27.08.22)  • Составление плана проведения мероприятия (18.08.22 – 31.08.22)  • Обсуждение плана и распределение обязанностей (20.08.22 – 31.08.22)  • Утверждение плана (27.08.22 - 31.08.22)  • Оформление документации (20.08.22 - 31.08.22)  ***Процесс 2:*** Реклама  *Результат:* Привлечение как-можно большего количества обучающихся к участию в данном проекте.  *Задачи/Действия:*  • Создать рекламный пост о проведении мероприятия, дайджест о прошлом Межфакультетском квизе, за день до мероприятия пост-напоминание; Написать ТЗ ИН.  • Выбрать ответсвенных за набор команды. Это будут председатели Советов факультетов. На тех факультетах, где они отсутствуют, поручить набор команды заинтересованным лицам, либо деканату данного факультета.  ***Процесс 3:*** Дистанционый этап.  *Результат:* Полная подготовка к очному проведению меропричтия.  *Задачи/Действия:*  .• Выложить посты, информирующие о проведении мероприятия(в ВК: в сообществе СО);  • Напечатать и расклеить информационные плакаты о проведении мероприятия на территории Миусского и Тушинского учебных корпусов, студенческого городка.  ***Процесс 4:*** Очный этап  *Результат:* Сбор писем и прокрутка барабана с пожеланиями.  *Задачи/Действия:*  • Подготовить заранее помещение и всё дополнительное оборудование.  • Собрать команду заранее и прорепетировать мероприятия для устранения мелких помарок.  ***Процесс 5:***  Подведение итогов  *Результат:* Выявить основные ошибки  *Задачи/Действия:*  - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕКЛАМА ПРОЕКТА/МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
|  | | | | |
| **ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| **ФИО** | **Контактный**  **телефон** | **Учебная**  **группа** | **Функция** | **Опыт**  **работы** |
| Бойко Константин Витальевич | 79777447542 | asdasd | Главный организатор |  |
|  |  |  |  |  |
| Бойко Константин Витальевич | 79777447542 | ПР-44 | Организатор |  |
|  |  |  |  |  |
| sdfsdf sdfsdfsdf sdfsdf | 79777447542 | sdfsdf | Организатор |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпись руководителя(-ей) проекта/мероприятия с расшифровкой:** |
| **ФИО руководителя направления, подпись:** |
| **ФИО председателя (или заместителя председателя) Совета обучающихся, подпись:** |